РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

от     .11.2024 №

п. Коксовый

Об утверждении муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 года №41 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Коксовском сельском поселения» и создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную адресную программу Коксовского сельского  поселения«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения»  изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Коксовского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации

## Коксовского сельского поселения                                           С.И. Киреев.

Приложение

к постановлению

Администрации Коксовского

сельскогопоселения

от __.10.2024 года № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Коксовского сельскогопоселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Коксовского сельскогопоселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Коксовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Коксовского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Коксовского сельского поселения»

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в жилищной сфере.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Количество аварийных домов в Белокалитвинском городском поселении составляет 28 домов.

Основным фактором, препятствующим устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда, является ежегодный прирост и, соответственно, накопление жилищного фонда, который признается аварийным по итогам его обследования.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Коксовского сельскогопоселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Коксовского сельскогопоселения»

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение населения Коксовского сельскогопоселения жилыми помещениями в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. Полное расселение и ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда, подлежащего отселению до 2030 года. Улучшение жилищных условий семей.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также региональными проектами "Жилье (Ростовская область)", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ростовская область)" и "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципального программы

Основные задачи:

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:

создание условий для оказания мер государственной поддержки вулучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. Решение данной задачи характеризуют целевые показатели «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции».

В рамках муниципальной программ предусмотрено привлечение средств местных бюджетов.

II.ПАСПОРТ

муниципальной программы Коксовского сельскогопоселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Коксовского сельскогопоселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Глава Администрации Коксовского сельскогопоселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | сектормуниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения |
| 1.3 | Срок реализации муниципальной программы | – | 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 0,0 тыс. рублей: |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2024 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Улучшение жилищных условий к 2030 отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | ОМСУ | возрастания | семей | статистический | - | - | <*>6 | - | <**>35 | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | – | – |
| 1.2. | Снос аварийного жилищного фонда | ОМСУ | возрастания | тыс. кв. м | статистический | - | - | - | - | - | государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | Отдел муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | – | – |

### Примечание.

Используемое сокращение: ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

<*>Планируется переселения многоквартирнных домов по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Дзержинского, д.20, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Русичи, ул. Чернышевского, д.11,

<**>Планируется переселения многоквартирных домов по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Дзержинского, д.17, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Куйбышева, д.5, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Тургенева, д.24, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Русичи, ул. Чернышевского, д.13,

Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Русичи, ул. Новая, д.4, Ростовская область, Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Русичи, ул. Шахтная, д. 1

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» ### Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### обеспечение граждан, проживающих в жилье, признанном аварийным в установленном порядке, пригодными для проживания жилыми помещениями | ### обеспечены безопасные условия проживания граждан, проживающих в аварийном фонде; вовлечены в оборот земельные участки | ### переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| ### 2. Комплекс процессных мероприятий ### «Снос аварийного жилищного фонда» ### Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения ### Срок реализации: 2024 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1. | ### ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда | ### ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Коксовского сельскогопоселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельскогопоселения» (всего), ### в том числе: | ### 301,0 | ### 282,2 | ### 601,9 | ### 1 185,1 |
|  | Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), ### в том числе: | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 03. | ### Комплекс процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» (всего), в том числе: | ### 301,0 | ### 282,2 | ### 601,9 | ### 1 185,1 |
|  | ### Федеральный бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд развития территорий | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Областной бюджет | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Белокалитвинского района | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Коксовского сельского поселения | ### 301,0 | ### 282,2 | ### 601,9 | ### 1 185,1 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | ### – | ### сектормуниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коксовского сельскогопоселения | ### – | ### муниципальная программа Коксовского сельскогопоселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельскогопоселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возраста-ния | ОМСУ | семей | - | - | 6 | - | 35 | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | – |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий ### «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | ### иные мероприятия | ### переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | ### единиц | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Коксовского сельскогопоселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 1 039,4 | ### 433,8 | ### 1.473,2 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | ### Х | ### 0,0 | ### 1 039,4 | ### 433,8 | ### 1.473,2 |
|  | Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х |  |  |  |  |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х |  |  |  |  |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 ### «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд развития территорий | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО должность, наименование структурного подразделения Администрации Коксовского сельскогопоселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Переселение граждан». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | – | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Межведомственная комиссия осуществляет оценку и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Муниципалитет направляет собственникам помещений уведомление о признании их дома аварийным. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Постановление Администрации Коксовского сельскогопоселения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Муниципалитет предлагает помещение маневренного фонда как вариант для временного проживания. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Уведомление в свободной форме. | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Собственнику жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, включенному в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляется другое жилое помещение либо его выкуп. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Программа. | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Соглашение. | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Муниципалитет заключает договор услуги по проведению независимой оценки стоимости объекта оценки определить рыночную стоимость квартиры проводится ее оценка. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Требование Федерального закона 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Муниципалитет заключает соглашение с собственником жилого помещения на возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | Соглашение. | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Снос аварийного жилищного фонда»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку ### и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Коксовского сельского поселения | ### – | Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Коксовского сельского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2024 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Снос аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | возрастания | ГП РО | тыс. кв. метров | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,0 | 4,23 | Сектор муниципального хозяйства | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

ГП РО – государственная программа Ростовской области.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия ### (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Снос расселенных аварийных домов» | ### иные мероприятия (результаты) | ### ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | ### единиц | ### - | ### - | ### - | ### - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятийКоксовского сельскогопоселения «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), ### в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» (всего),в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2 ### «Снос расселенных аварийных домов»» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Федеральный бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд содействия реформированию ЖКХ | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Фонд развития территорий | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Областной бюджет | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Белокалитвинского района | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | ### Бюджет Коксовского сельскогопоселения | ### Х | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2026 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Коксовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидация непригодного для проживания аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | - | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Инструментальное обследование технического состояния объекта». | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | - | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Разработка проектной документации по объекту | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | - | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости по объекту. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | - | – |
| ### 1.5. | Контрольная точка 1.4. Заключение муниципального контракта на снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Х | Сектор муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельскогопоселения | муниципальный контракт | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Коксовского сельского поселения,

признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017

| № п/п | Адрес дома | Площадь, м2 | Дата признания аварийным | Плановый год отселения | Особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 20 | 141,0 | 06.03.2017 | 2026 |  |
| 2 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 11 | 111,3 | 06.03.2017 | 2026 |  |
| 3 | п. Русичи, ул. Чернышевского, д. 13 | 105,3 | 13.08.2021 | 2028 |  |
| 4 | п. Русичи, ул. Новая, д. 14 | 122,5 | 08.11.2021 | 2029 |  |
| 5 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 1 | 120,4 | 20.12.2021 | 2029 |  |
| 6 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 17 | 67,8 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 7 | п. Коксовый, ул. Куйбышева, д. 5 | 87,8 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 8 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 24 | 501,0 | 03.06.2022 | 2030 |  |
| 9 | п. Коксовый, ул. Балочная, д. 2 | 154,5 | 17.10.2022 |  |  |
| 10 | п. Коксовый, ул. Тургенева, д. 33 | 131,4 | 16.11.2022 |  |  |
| 11 | п. Русичи, ул. Новая, д. 11 | 140,1 | 16.11.2022 |  |  |
| 12 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 1 | 113,6 | 16.11.2022 |  |  |
| 13 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 11 | 128,5 | 16.11.2022 |  |  |
| 14 | п. Коксовый, ул. Дзержинского, д. 18 | 147,0 | 23.12.2022 |  |  |
| 15 | п. Коксовый, ул. Шахтная, д. 5 | 223,5 | 10.03.2023 |  |  |
| 16 | п. Разъезд Васильевский, ул. Вокзальная, д. 14 | 363,4 | 10.03.2023 |  |  |
| 17 | п. Русичи, ул. Новая, д. 4 | 151,5 | 10.03.2023 |  |  |
| 18 | п. Коксовый, ул. Котовского, д. 11 | 105,0 | 26.04.2023 |  |  |
| 19 | п. Коксовый, ул. Октябрьская, д. 30 | 96,8 | 26.04.2023 |  |  |
| 20 | п. Русичи, ул. Урицкого, д. 14 | 109,8 | 01.06.2023 |  |  |
| 21 | п. Коксовый, ул. К.Маркса, д. 16 | 106,9 | 21.07.2023 |  |  |
| 22 | п. Коксовый, ул. Чкалова, д. 7 | 149,1 | 21.07.2023 |  |  |
| 23 | п. Русичи, ул. Шахтная, д. 8 | 115,6 | 21.08.2023 |  |  |
| 24 | п. Русичи, ул. Новая, д. 12 | 72,6 | 07.12.2023 |  |  |
| 25 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 10 | 177,3 | 07.12.2023 |  |  |
| 26 | п. Коксовый, ул. Коммунистическая, д. 41 | 297,0 | 28.12.2023 |  |  |
| 27 | п.Коксовый, ул. Суворова, д. 14 | 189,2 | 07.06.2024 |  |  |