РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

От.11.2024           №

П. Коксовый

О внесении изменений в постановление

Администрации Коксовского сельского поселения от 01.12.2017 № 149

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Коксовского сельского поселения  от 01.12.2017 № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025, после официального публикования, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Коксовского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Коксовского сельского поселения                                              С.И. Киреев

Проект вносит:

Заведующий сектором

Муниципального хозяйства                                                       А.П. Михайлов

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Коксовского сельского поселения от ____ __ 2024 № |
| --- | --- | --- |

Изменения, вносимые в  постановление

Администрации Коксовского сельского поселения от 01.12.2017 № 149

«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на територии Коксовского сельского поселения»

1. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение к

Постановлению Администрации

Коксовского сельского поселения

от      №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории   Коксовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Богураевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения»

1.1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Коксовского сельского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в муниципальных образованиях. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории области направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, набережных, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. Одно из главных условий проекта - вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Богураевского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях области рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы Коксовского сельского поселения в сфере

реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории Коксовского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- увеличение количества обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Коксовского селького поселения;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования Богураевского сельского поселения.

Цель муниципальной программы в сфере благоустройства определена в соответствии с Поручением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 21.11.2016 № 10.

В рамках региональной государственной политики в сфере благоустройства будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства территории Коксовского сельского поселения, предусмотрение в Правилах благоустройства раздела по оформлению муниципального образования и информации.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения Коксовского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Коксовского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и

показателями государственных программ Ростовской области.

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области  от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективности решения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

С Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российско Федерации на период до 2024 года, от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

II  Паспорт

Муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения»

I Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Киреев Сергей Иванович, глава Администрации Коксовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Коксовского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | тыс. рублей: этап I: 2 300,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | - национальная цель; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды; государственная програм Ростовской области : «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» утвержденая Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Богураевскогосельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоуст- роенных общественных террито рий | ФП в НП | возрастание | процент | ведомственный | 100 | 2023 год | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р; | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения | «Комфортная городская среда» |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### НП - национальный проект;

### ГП - государственная программа Ростовской области;

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерени

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п |  | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Литвиновского сельского поселения |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Литвиновского сельского поселения (дни месячники чистоты) просвещения муниципальных образований в сфере благоустройства |  | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Коксовского сельское поселение |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Коксовского сельское поселение |  | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения» всего, в том числе: | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Коксовского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Коксовского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Коксовского сельского поселения

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Коксовского сельского поселения | - | специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Коксовского сельского поселения | - | муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Коксовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответствен- ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Коксовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципального образования | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2023 | 10 | 12 | 12 | 15 | специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципального образования в сфере благоустройства | возрастающий | МП | единиц | 8 | 2023 | 8 | 10 | 10 | 12 | специалист первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Коксовского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Коксовского сельского поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересован ности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройст- ва Коксовского сельского поселения | ГП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещеннос- ти Богураевского сельского поселения в сфере благоустройства | МП | единиц | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | осуществле ние текущей детяельно сти | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 1364 | 2023 | 1364 | 1364 | 1364 | 1485 |
| 1.2. | «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства Коксовского сельское поселение | человек | 557 | 2023 | 557 | 557 | 557 | 648 |
| 1.3 | «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства Коксовского сельского поселения | человек | 3316 | 2023 | 3316 | 3316 | 3316 | 3500 |
| 1.4 | «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» | осуществле ние текущей деятельно сти | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства Коксовского сельского поселения | человек | 597 | 2023 | 597 | 597 | 597 | 645 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Коксовского сельское поселение» | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | 1.1. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.2. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.3. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 1.4. Мероприятие (результат) «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступле ния контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения АдминистрацииЛитвиновского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведеннию весеннего месячника чистоты» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( |  | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве в виде запланированных мероприятий» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) |  | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март- апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения () | Х | Х |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г.; март – апрель 2026 г.; март – апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г.; март 2026 г.; март 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г.; апрель 2026 г.; апрель 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( |  | нет информационной системы |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осенного месячника чистоты» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения () | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г.; август – сентябрь 2026 г.; август –сентябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г.; август 2026 г.; август 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | сентябрь–октябрь 2025 г.; сентябрь-октябрь 2026 г.; сентябрь-октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения) | информация о ходе исполнения | нет информационной системы |
| 1.17 | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь-октябрь 2025 г.; сентябрь-октябрь 2026 г.; сентябрь-октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 1.18 | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( | информация о ходе исполнения |  |
| 1.19 | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.20 | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г.; октябрь 2026 г.; октябрь 2027 г. | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( | информация о ходе исполнения |  |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Коксовского сельского поселения | - | муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Литвиновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя | Ответствен- ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованно- сти граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по освещению дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | - | - | - | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по ремонту скамеек, МАФов (качели, карусели) дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | - | - | - | - | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показате ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задачи комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многокватирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованно- сти граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по освещению дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение | ГП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов по ремонту скамеек, МАФов (качели, карусели) дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение | МП | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация проведения субботников дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» | осуществ- ление текущей детяельно сти | количество человек, принявших участие в в месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | единиц | - | 2023 | - | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего): |  | - | - | - | - |
|  | 1.1. Мероприятие (результат «Организация проведения субботников дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступле ния контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Коксовского сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Организация проведения субботников дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Коксовского сельское поселение» | Х | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены граждане и заинтересованные лица о проведениия субботника» | апрель 2025 апрель 2026 апрель 2027 | ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Коксовского сельского поселения |  | нет информационной системы |

Заведующий сектором муниципального

хозяйства                                                                                                                              А.П. Михайлов