РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2025						№ 150			п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев  2025 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.11.2025 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.

| Глава Администрации Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |
| --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Коксовского сельского поселения

от 01.11.2025 № 150

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» отчетный период 01.10.2025

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опашка территории населенных пунктов поселения, обучение | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 30,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Приобретение средств пожаротушения | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Изготовление и установка аншлагов по ПБ, аншлагов ПГ | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Изготовление памяток по пожарной безопасности | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Страхование добровольных пожарных | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Приобретение противопожарного инвентаря | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Противопожарная обработка | Ю.И. Какичев |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Ю.И. Какичев | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | приобретение и установка ограждения зон купания | Ю.И. Какичев | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение средств защиты и дезинфекции в условиях режима повышенной готовности | Ю.И. Какичев | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Ремонт пирса | Ю.И. Какичев | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | Ю.И. Какичев | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 30,0 | 0,0 |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая