РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2025 					№ 156				 п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по состоянию на 01.10.2025 г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Т.А. Плешкову.

| Глава Администрации Коксовского сельского поселения | С.И. Киреев |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Коксовского сельского поселения

от 01.11.2025 № 156

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» отчетный период 01.10.2025 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | # Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на развитие культурно-досуговой деятельности | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 9 237,5 | 8 929,0 |  |
| 1.2. | Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Коксовского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 71,9 | 71,9 |  |
| 1.3. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 1 160,4 | 971,7 |  |
| 1.4. | Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Реализация расходов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма | Т.А. Плешкова |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 10 469,8 | 9 972,6 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая