РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026					   № 07				п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Ю.И. Какичева.

| Глава Администрации Коксовского сельского поселения |  | С.И. Киреев |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение №1

к постановлению Администрации

Коксовского

сельского поселения

от 16.10.2026 № 07

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 175. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 годасоставило 30,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2026 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30,0. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 30,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –0,0. Фактическое освоение средств на 01.10.2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного сводной бюджетной  росписью объема.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек  и достижения значений показателей.

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | - | - | - | - | 0 | 0 | Информационная система отсутствует |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Коксовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ## Доля населения Коксовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием ## в соответствии ## с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны ## к месту вызова | МП | возраста-ние | процен-тов | - | - | - | - | 0 | 0 | Информационная система отсутствует |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Установка муниципальной системы оповещения населения Коксовского сельского поселения – 100 процентов от оповещаемого населения действующей региональной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Коксовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения Коксовского сельского поселения, охваченного автоматизирован-ными техническими средствами оповещения | МП | возраста-ние | процен-тов | - | - | - | - | 0 | 0 | Информационная система отсутствует |  |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| районный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая