   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 					№ 13				 п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» 
за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором по общим вопросам Л.С. Гробовую.

	
	
Глава  Коксовского сельского поселения
	
С.И. Киреев

	

Верно   
Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	



Л.П. Дикая


                        





   Приложение №1
к постановлению Администрации
     			        Коксовского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]     от 16.10.2026 № 13

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 180. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 140,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 140,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 76,1 тыс. рублей или 54,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 9 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец  2026 года.
	Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
  - комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Коксовском  сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;
   - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – КПМ 2);
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Коксовском  сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика»» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 140,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 140,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 76,1 тыс. рублей или 54,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика»»  в 2026 году предусмотрено 4 показателя, достижение которых запланировано на конец, 2026 года.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика»»  в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2026.

          	В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы
на 2026 год по итогам первого полугодия 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).
	По итогам 9 месяцев 2026 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.





Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уро-вень пока-зате-ля 
	Признак возраста-ния/убы-вания
	Единица измере-ния
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода

	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Цель муниципальной программы «Создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Коксовского сельского поселения»

	1.1.
	Создание условий, направленных на развитие муниципальной службы Коксовского сельского поселения 
	ОМСУ
	возрастающий 
	процентов 
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	Информационная система отсутствует
	

	2. Цель муниципальной программы«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Коксовского сельского поселения»

	
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Коксовского сельского поселения
	ОМСУ
	возрастающий
	процентов
	-
	-
	-
	Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,
Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»
	0
	0
	
	



Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика» (всего), в том числе:
	140,9
	140,9
	140,9
	76,1
	76,1
	54,0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	140,9
	140,9
	140,9
	76,1
	76,1
	54,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Коксовском  сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Муниципальная политика», в том числе: 
	140,9
	140,9
	140,9
	76,1
	76,1
	54,0
	

	районный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	140,9
	140,9
	140,9
	76,1
	76,1
	54,0
	




Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая
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          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КОКСОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   АДМИНИСТРАЦИЯ  КОКСОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     16. 10 .2026           №  13           п.  Коксовый     Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий муниципальной программы  Коксовского   сельского поселения « Муниципальная политика »    за  9 месяцев   202 6   года     В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  постановлением Администрации  Коксовского   сельског о поселения от  16.03.2018 № 41   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Коксовского   сельского поселения»,  Администрация  Коксовского   сельского поселения  постановляет :     1.   Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий по муниципальной программе  Коксовского   сельского поселения « Муниципальная политика » по состоянию на 01. 10 .202 6   согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.   2.   Настоящее постановление вступает в силу с мом ента официального  опубликования.   3.   Контроль за исполне нием постановления возложить на   з авед ующего  сектором по общим  вопросам   Л.С. Гробовую .        

  Глав а    Коксовского   сельского поселения    С.И. Киреев  

    Верно      Заведующий сектором по общим вопросам,  земельным и имущественным отношениям          Л.П. Дикая  

                                  

