

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 					№ 16				 п. Коксовый

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» 
за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по состоянию на 01.10.2026 г. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Т.А. Плешкову.

	
	Глава  Коксовского сельского поселения
	
С.И. Киреев

	

Верно   
Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям
	



Л.П. Дикая


                     



   
   Приложение №1
к постановлению Администрации
     			        Коксовского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]     от 16.10.2026 № 16

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 176. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 11 185,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11 185,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 6 869,1 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 61,0.
     Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы: 
комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»»;
комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 11 185,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11 185,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 6 869,1 тыс. рублей. Процент освоения  составляет 61,0.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 20 контрольных точек.
На отчетную дату обеспечено достижение 6 контрольных точек:
    Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»
     Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг муниципальными учреждениями культуры Коксовского сельского поселения»
     Контрольная точка 1.2.1. «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
     Контрольная точка 1.3.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
    Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
    Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры».
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» расходы местного бюджета не предусмотрены.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.



Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Коксовского сельского поселения, 
а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в 2,5 раза к концу 2030 года по сравнению с 2023 годом»

	1
	
	Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности
	МП
	возрастание
	процент
	-
	-
	-
	-
	75
	75
	-
	-

	
	
	Число посещений культурных мероприятий**
	МП
	возрастание
	тыс единиц
	
	
	
	
	75
	75
	
	






Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (всего), в том числе:
	11 185,3
	11 185,3
	11 185,3
	6 869,1
	6 869,1
	61
	

	Областной бюджет
	1 835,1
	1 835,1
	1 835,1
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	700,0
	700,0
	700,0
	400,0
	400,0
	57
	

	местный бюджет

	8 650,2
	8 650,2
	8 650,2
	6 469,1
	6 469,1
	74
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры», в том числе: 
	11 185,3
	11 185,3
	11 185,3
	6 869,1
	6 869,1
	61
	

	Областной бюджет
	1 835,1
	1 835,1
	1 835,1
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет 
	700,0
	700,0
	700,0
	400,0
	400,0
	57
	

	местный бюджет
	8 650,2
	8 650,2
	8 650,2
	6 469,1
	6 469,1
	74
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	





Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КОКСОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   АДМИНИСТРАЦИЯ  КОКСОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     16. 10 . 202 6           №  1 6           п .  Коксо вый     Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий муниципальной программы  Коксовского   сельского поселения « Развитие культуры и туризма »    за  9 месяцев   202 6   года     В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  постановлением Администрации  Коксовского   сельс ко го поселения от  16 .03.2018 №  41   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Коксовского   сельского поселения»,  Администрация  Коксовского   сельского поселения  постановляет :     1.   Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий по муниципальной программе  Коксовского   сельского поселения « Развитие культуры и туризма » по состоянию на  01. 10 .202 6   г.   согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.   2.   Настоящее постановление вступает в   силу с момента официального  опубликования.   3.   Контроль за исполнением постановления возложить на  заведующего  с ектор ом   экономики и финансов  Т.А. Плешкову.        

Г лав а    К оксовского   сельского  поселения    С.И. Киреев  

    Верно      Заведующий сектором по общим вопросам,  земельным и имущественным отношениям          Л.П. Дикая  

                             

