
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОКСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОКСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2026 					№ 18				п. Коксовый 

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2026 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 16.03.2018 № 41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коксовского сельского поселения», Администрация Коксовского сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01.10.2026 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Т.А. Плешкову.
	


	
Глава  Коксовского сельского поселения
	
С.И. Киреев

	
	


           




        Приложение №1
к постановлению Администрации
     			        Коксовского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]     от 16.10.2026 № 18

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2026 года

    Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Коксовского сельского поселения от 30.11.2018 № 181.
 На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 15 743,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 743,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 10 868,1 тыс. рублей или 69,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы: 
комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);
комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – КПМ2).
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2026 году расходы местного бюджета не предусмотрены.
В рамках КПМ1 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ1 оценивается на основании 2 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки.
Контрольная точка 1.1.
Исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов  бюджета Коксовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования. Проведен мониторинг налоговой задолженности.
 
Контрольная точка 2.1. 
Направлена в Финансовое управление Администрации Белокалитвинского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Коксовского сельского поселения, по перечню показателей.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 15 743,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 743,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 10 868,1 тыс. рублей или 69,0 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
       В рамках КПМ2 в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 6 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки.
Контрольная точка 1.1.
Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Коксовского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок.
Контрольная точка 2.1.
Подготовлено постановление «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановые периоды».
 Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

	В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 9 месяцев 2026 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения. 
    Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.
    


Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета 
	за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств»

	1
	
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета к уровню предыдущего года 
	ГП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	Соглашение 
«О мерах 
по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов Коксовского сельского поселения», ежегодно заключаемое между Министерством финансов 
Ростовской области  и Администрацией Коксовского сельского поселения
	0
	0

	-
	-

	
	
	Отношение дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений 
в отчетном финансовом году
	ГП
	убывания
	процентов
	
	
	
	Бюджетный кодекс Российской Федерации
	
	
	
	

	
	
	Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов 
в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	ГП
	возрастания
	процентов
	
	
	
	приказ министерства финансов Ростовской области 
от 30.12.2020 № 281 
«Об информа-ционной системе «Единая автоматизи-рованная система управления общественными финансами 
в Ростовской области»
	
	
	
	









Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа Коксовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего), в том числе:
	15 743,5
	15 743,5
	15 743,5
	10 868,1
	10 868,1
	69,0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет

	15 743,5
	15 743,5
	15 743,5
	10 868,1
	10 868,1
	69,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе: 
	15 743,5
	15 743,5
	15 743,5
	10 868,1
	10 868,1
	69,0
	

	районный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет
	15 743,5
	15 743,5
	15 743,5
	10 868,1
	10 868,1
	69,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	районный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	





Заведующий сектором по общим вопросам                                                                                            Л.С. Гробовая
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      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КОКСОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   АДМИНИСТРАЦИЯ  КОКСОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     16. 10 .202 6           №   1 8         п.  Коксовый      Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий муниципальной программы  Коксовского   сельского поселения « Управление муниципальными финансами и  создание условий для эффективного управления муниципальными  финансами » за  9 месяцев   202 6   года     В соответствии с бюджетным законода тельством Российской Федерации,  постановлением Администрации  Коксовского   сельс кого поселения от  16.03.2018 № 41   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ  Коксовского   сельского поселения»,  Администрация  Коксовского   сельского поселения  постановляет :     1.   Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых  программных мероприятий по муниципальной программе  Коксовского   сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание  условий для эффективног о управления муниципальными финан сами» по  состоянию на 01. 10 .202 6   согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.   2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.   3.   Контроль за исполнением постановления возложить на  за веду ющего   сектор ом   экономики и финансов  Т.А. Плешкову.          

  Г лав а    Коксовского   сельского поселения    С.И. Киреев  

  

                     

